## Skill Gap Matrix
ACPMU-RF Skill Gap Matrix
ID | Kategori | Yetkinlik / İlan Beklentisi | Kaynak İlan | Başlangıç Durumu | Gap Açıklaması | Bu Projede Üretilecek Kanıt | Hedef Hafta | Öncelik | Doğrulama Türü | Nihai Durum | Kanıt Dosyası / Not
SG-001 | Sistem Mühendisliği | Ölçülebilir sistem gereksinimleri yazma | J1,J3 | Gap | SYS-REQ ve kabul kriteri deneyimi portföyde görünür değil. | 30–40 adet SYS-REQ + rationale + verification method + acceptance criterion | 1 | Yüksek | Review/Analysis | Başlanmadı | System_Requirements_v0.1.xlsx/PDF
SG-002 | Sistem Mühendisliği | Requirement → design → verification izlenebilirliği (RTM) | J1,J3,J4 | Gap | İzlenebilirlik matrisi tecrübesi kanıtlanmamış. | Tüm SYS-REQ'leri mimari bloklara ve verification evidence'a bağlayan RTM | 1,3,10 | Yüksek | Review | Başlanmadı | RTM_v0.1 → final RTM
SG-003 | Sistem Mühendisliği | ICD ve interface ownership | J1,J3 | Gap | Arayüzlerin tek dokümanda sistematik tanımı eksik. | Power/CAN/RS485/RS232/RF/sensor arayüzlerini içeren ICD | 4 | Yüksek | Review | Başlanmadı | Interface_Control_Document_v1.pdf
SG-004 | Konfigürasyon | Git, changelog ve design decision kayıtları | J1,J2,J3 | Partial | Kod için Git bilgisi olabilir; donanım tasarım kararlarının izlenmesi ayrıca gösterilmeli. | Repository yapısı + düzenli commit + CHANGELOG + decision records | 1–10 | Orta | Inspection | Başlanmadı | README.md / CHANGELOG.md / commits
SG-005 | Temel Elektronik | Logic-level compatibility ve margin kontrolü | J2,J3 | Partial | 3.3 V / 5 V arayüz uyumu ve rated-vs-operating margin kanıtı eksik. | VOH/VOL ↔ VIH/VIL kontrolü + Component_Rating_Margin tablosu | 1 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | Interface_Voltage_Compatibility_v0.1.xlsx
SG-006 | Güç Elektroniği | 9–24 V giriş koruması, TVS/ESD, ters polarite | J1,J2,J3 | Partial | Aviyonik güç giriş koruma mimarisi portföyde yok. | Koruma topolojisi trade study + power input schematic | 3 | Yüksek | Analysis/Review | Başlanmadı | Power_Input_Architecture.pdf
SG-007 | Güç Elektroniği | Buck regülatör boyutlandırma ve worst-case hesabı | J2,J3 | Partial | L/C/feedback/ripple/peak current hesabı gösterilmiyor. | 5 V buck hesapları + 9/12/24 V duty/ripple/worst-case tabloları | 3 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | Buck_Calculation_Sheet.xlsx
SG-008 | Simülasyon | LTspice startup, line-step, load-step, tolerance sweep | J1,J2 | Partial | Temel SPICE bilgisi varsa bile sistematik doğrulama kanıtı eksik. | Startup + line transient + load transient + tolerance sonuçları | 3 | Yüksek | Simulation | Başlanmadı | PWR_SIM_01/02 reports
SG-009 | Power Monitoring | INA238 high-side current/power measurement | J2,J3 | Gap | Shunt/Kelvin/measurement-range tasarımı eksik. | Shunt hesapları + INA238 schematic + register/scale tablosu | 3 | Orta | Analysis/Review | Başlanmadı | INA238_Design_Note.pdf
SG-010 | Thermal | Thermal budget ve junction temperature tahmini | J2,J3 | Gap | P_loss, Tj ve hotspot analizi portföyde yok. | Buck/LDO/MOSFET/shunt/transceiver dissipation + Tj estimates | 3,9 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | Thermal_Analysis_v0.1.xlsx
SG-011 | MCU | STM32G4 seçimi, clock tree ve peripheral planning | J2,J3 | Partial | MCU kullanımı olsa bile seçim/clock/peripheral ownership mühendislik kanıtı eksik. | STM32 selection note + CubeMX + peripheral ownership + clock options | 2 | Yüksek | Analysis/Review | Başlanmadı | STM32_Selection_Decision.pdf / .ioc
SG-012 | MCU Donanımı | Power/reset/boot/SWD/decoupling tasarımı | J2,J3 | Gap | MCU minimum hardware tasarımı bütünlüklü gösterilmiyor. | MCU hierarchical schematic + review checklist + placement constraints | 2 | Yüksek | Review/Inspection | Başlanmadı | 02_MCU.SchDoc
SG-013 | CAN-FD | CAN controller/transceiver fiziksel katman tasarımı | J1,J2,J3 | Gap | CAN-FD hardware + termination + protection tasarım kanıtı eksik. | TCAN1044V tabanlı schematic + termination/TVS/VIO kontrolü | 4 | Yüksek | Analysis/Review | Başlanmadı | CAN_Schematic / CAN_Physical_Layer_Note
SG-014 | CAN-FD | Bit timing ve message matrix | J1,J3 | Gap | FDCAN timing ve sistem-level telemetry tanımı gösterilmiyor. | 500 kbps classic + CAN-FD örneği + message ID/DLC/scaling/timeout matrix | 4 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | CAN_Bit_Timing.xlsx / CAN_Interface_Matrix.xlsx
SG-015 | RS-485 | Half-duplex, termination, fail-safe ve protection | J1,J2,J3 | Gap | Endüstriyel differential bus tasarım kanıtı eksik. | THVD1450 schematic + termination option + bias/fail-safe decision | 4 | Orta | Analysis/Review | Başlanmadı | RS485_Schematic / Decision_Record
SG-016 | RS-232 | UART ↔ RS-232 fiziksel katmanı | J1,J3 | Partial | UART bilgisi olabilir; gerçek RS-232 level shifting tasarımı ayrıca gösterilmeli. | MAX3232E schematic + baud/frame worksheet + connector pinout | 4 | Orta | Analysis/Review | Başlanmadı | RS232_Schematic / Serial_Timing_Worksheet
SG-017 | Dijital Arayüz | SPI/I2C/microSD interface planning | J2,J3 | Partial | Temel protokol bilgisi var; timing/ownership/testpoint planı eksik. | Interface parameter table + CS ownership + I2C address + testpoint plan | 4 | Orta | Review | Başlanmadı | Digital_Interface_Table.xlsx
SG-018 | RF Temelleri | dB/dBm, 50 Ω, transmission line ve RF chain | J4,J5 | Gap | RF sistem dili ve hesapları portföyde zayıf/yok. | RF fundamentals worksheet + RF chain architecture | 5 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | RF_Fundamentals_Worksheet.xlsx
SG-019 | RF / S-parametre | S11/S21, return loss, VSWR, Smith chart farkındalığı | J4,J5 | Gap | S-parametre yorumlama ve RF acceptance target bilgisi eksik. | S-parameter worksheet + antenna target tablosu + verification template | 5 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | Sparameter_Worksheet.xlsx
SG-020 | RF Donanım | SX1280 reference design, matching/filter, 50 Ω hat | J4,J5 | Gap | RF transceiver schematic/layout tecrübesi kanıtlanmamış. | Vendor-traceable RF schematic + matching/filter note + RF layout rules | 5–8 | Yüksek | Review/Simulation | Başlanmadı | RF_Transceiver_Schematic / RF_Matching_Filter_Note
SG-021 | RF Sistem | Link budget ve sensitivity/margin analizi | J4 | Gap | Link budget pratiği eksik. | 2.4 GHz lab link budget + kavramsal LEO worksheet + sensitivity sweep | 5 | Yüksek | Analysis | Başlanmadı | Link_Budget_Lab.xlsx / Conceptual_LEO.xlsx
SG-022 | Anten / CST | 2.4 GHz printed antenna modelleme ve optimizasyon | J4,J5 | Gap | CST/HFSS/FEKO benzeri EM simülasyon kanıtı yok. | CST model + parametric sweep + S11/VSWR/gain/pattern/surface current | 6 | Yüksek | Simulation | Başlanmadı | CST antenna project/report
SG-023 | PCB Tasarım | 4 katman PCB, return path, placement ve routing | J1,J2,J3,J5 | Partial | PCB tecrübesi varsa bile 4-layer aviyonik/RF kurallarıyla kanıt güçlendirilmeli. | Main + RF board 4-layer layout, 3D, routing constraints | 7–8 | Yüksek | Inspection/Review | Başlanmadı | PCB source + 3D screenshots
SG-024 | PCB Doğrulama | ERC/DRC, BOM, DFM ve fabrication package | J1,J2,J3 | Gap | Üretime hazır çıktı ve formal kontrol kanıtı eksik. | ERC/DRC reports + BOM + Gerber/ODB++ + NC Drill + Pick&Place | 7–9 | Yüksek | Inspection | Başlanmadı | Manufacturing release package
SG-025 | SI / EMI-EMC | Signal integrity ve EMI/EMC pre-compliance farkındalığı | J2,J3 | Gap | SI ve EMC tasarım kontrolü kanıtı eksik. | SI evidence + EMI/EMC checklist + layout review | 9 | Yüksek | Analysis/Review | Başlanmadı | SI_Evidence.pdf / PreCompliance_Checklist.pdf
SG-026 | Standartlar | ECSS/MIL/CCSDS applicability mapping | J2,J3,J4 | Gap | Standart farkındalığı ölçülebilir çıktı olarak gösterilmiyor. | Applicability matrix: applies / awareness / out-of-scope | 9 | Orta | Review | Başlanmadı | ECSS_MIL_CCSDS_Applicability.pdf
SG-027 | Test / Verification | Verification plan, acceptance criteria ve evidence log | J1,J2,J3,J4,J5 | Gap | Doğrulama planlama dili ve evidence management eksik. | Verification Plan + Virtual Verification Evidence + final RTM | 9–10 | Yüksek | Review/Simulation | Başlanmadı | Verification_Plan.pdf / Evidence Log
SG-028 | Lab Cihazları | VNA / spectrum analyzer / oscilloscope fiziksel kullanım | J1,J2,J4,J5 | Out of Scope | Fiziksel cihaz erişimi bu proje için zorunlu değil; kullanım tecrübesi iddia edilmeyecek. | Cihazlar için test prosedürü ve güvenlik/kalibrasyon adımları hazırlanacak; fiziksel ölçüm NOT EXECUTED kalabilir | 5,9,10 | Orta | Procedure only | Kapsam Dışı | VNA/Spectrum/Test Procedures

## Özet
ACPMU-RF ¦ Skill Gap Özeti
Gösterge | Değer | Öncelik | Adet
Toplam yetkinlik | 28 | Yüksek | 21
Başlangıçta Gap | 18 | Orta | 7
Başlangıçta Partial | 9 | Düşük | 0
Out of Scope | 1
Nihai Kanıtlandı | 0 | Kullanım | 1. gün: E/F/G sütunlarını gözden geçir. Her hafta K/L sütunlarını güncelle.
Tamamlanma % | 0%
Kaynak Mantığı
Matris, yüklenen ACPMU-RF planındaki J1–J5 hedef ilan yetkinlikleri ve proje kanıtları baz alınarak hazırlandı. Fiziksel VNA/spectrum analyzer/oscilloscope kullanımı özellikle 'Out of Scope' bırakıldı; proje planındaki dürüst kapsam sınırına uygun olarak yalnız test prosedürü hazırlanması hedeflendi.